风速对尾流与发电的影响 — 补充分析分工说明

一、核心命题红线

必守原则: 风速用 m/s 或尾流无关代理（CF_noWake/high_hours/low_hours），绝不用净 CF 与 WakeLoss 直接求相关（内生循环、虚高）。所有风速结论落"外生背景 / 不可控噪声 vs 可控几何杠杆"。

二、需新产出的原始数据

S1a. wakeloss_by_wsbin.csv（廷显）

修改 task2 的 precompute_wake_table，额外输出逐 (ws_bin, wd_bin) 的尾流效率矩阵。每个 farm 每个年份，每个 ws_bin 上的风向加权尾流效率 + 能量占比 + 尾流损失百分比。

做法 A（原始矩阵）: 每场输出 36 风向扇区 x 19 风速档 = 684 个效率值，琪明自行按任意风频分布加权分析。

做法 B（预加权）: 用 1981-2010 历史风频对每 ws_bin 内的 36 个方向预加权平均，得到每 ws_bin 一个标量，直接可画驼峰曲线。

预计耗时: 做法 A 需重跑 FLORIS 预计算约 12-20h；做法 B 仅需 2-3h（不重跑 FLORIS，只加工已有数据）。建议先做 B 快速出图，再补 A 做深入分析。

S1b. farm_ws_stats.csv（廷显）

用 extract_wind_series + 幂律外推到轮毂高，算全 171 场逐场逐年的真实风速统计: ws_mean, ws_median, ws_p10, ws_p90, ws_std, weibull_A, weibull_k, frac_below_rated。补上当前 WPD 只有 72 场的缺口，让 171 场全有风速指标。

预计耗时: 1-2h（不重跑 FLORIS，纯数据处理）。

S1c. wakeloss_sweep.csv（廷显，可选）

用 1 个规范布局（8x8 的 5D 方阵）+ 1 个真实密排场，风速 3-25 m/s 单调扫描跑 FLORIS，出受控机制曲线，与观测版互印。

预计耗时: 30min。

三、分析清单

A 系列（风速 -> 尾流损失，写入论文 §2.2）— 琪明

A1 跨场: WakeLoss vs ws_mean 散点 + 相关系数。预期 r≈-0.41（越 windy 尾流率越低）。

A2 场内: 逐场跨年去均值后 ΔWakeLoss vs Δws。预期 r≈-0.57（同一场内，风大则损失小）。

A3 偏相关: WakeLoss vs WPD，控制 spacing 前后对比。预期 -0.25 -> 0（密度是主因，风速不是）。

A4 驼峰曲线: 由 wakeloss_by_wsbin.csv 画 wake-loss(V)。预期 ramp-up 段（5-11 m/s）最大，额定以上 -> 0。

B 系列（风速 -> 发电，写入论文 §2.1 / §2.3）— 琪明

B1 CF/AEP vs ws_mean 散点，给出每 m/s 的发电弹性。

B2 三杠杆条形图: 风年噪声 ~5% vs 朝向 0.9% vs 几何 6-12%。几何是唯一能压过风年噪声的可控杠杆。

B3 发电方差归因: AEP 变异拆到风速(年/场资源) vs 排布。

Jensen 稳健性抽查（廷显）

取 10 个场跑 Jensen 模型验证 A 系列结论方向，确认对尾流模型稳健。预计 1h。

四、新图 Fig 6（琪明）

Fig 6「真实风速对尾流与发电的作用」，4 面板:

(a) A4 驼峰曲线 — wake-loss(V)

(b) A3 控 spacing 前后 WakeLoss~WPD 偏相关对比

(c) B1 CF/AEP ~ ws_mean 发电梯度散点

(d) B2 三杠杆条形图: 风年噪声 vs 朝向 vs 几何

五、执行顺序与分工总表

先廷显 S1（同步跑 S1a + S1b），再琪明 S2，最后两人 S3 收尾

| 阶段 | 负责人 | 内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1a | 廷显 | 产出 wakeloss_by_wsbin.csv | 做法A+B 12-20h |
| S1b | 廷显 | 产出 farm_ws_stats.csv | 1-2h |
| S1c | 廷显 | 可选: wakeloss_sweep.csv | 30min |
| S2a | 琪明 | 跑 A1-A4 全部分析与图表 | 1天 |
| S2b | 琪明 | 跑 B1-B3 + Fig 6 | 1天 |
| S2c | 廷显 | Jensen 抽查 10 场 | 1h |
| S3 | 两人共同 | 写入论文 §2.1/§2.2/§2.3 | 半天 |