补算分工与先后顺序

2026-07-28

一、分工总表

廷显: 四项补算 (全部涉及 FLORIS 仿真)

| 编号 | 内容 | 目的 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jensen/TurbOPark旋转重跑56场 | 验证长尾场增益在Jensen模型下成立 | jensen_rotation_56farms.csv | ~半天 |
| 3 | F57/F66/F91真实机型(6MW/8MW)敏感性 | 量化10MW强制密化对+18.2%的伪影占比 | ow_sensitivity_3farms.csv | ~半天 |
| 1-廷显 | 参考尾流表(给琪明做走廊图用) | 标准点阵预计算尾流效率表, 琪明据此用ERA5风向加权, 无需每格点跑FLORIS | reference_wake_table.csv | 几分钟 |
| 7 | 朝向x几何联合优化(F57必做) | 回答+18.2%占联合优化总收益的几成 | joint_optimization_F57.csv | 约1周 |

琪明: 五项补算 (全部涉及数据分析/制图/统计)

| 编号 | 内容 | 目的 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 聚类bootstrap替换配对t | 修复171场空间成簇下的推断失效 | bootstrap_ci_summary.csv | ~1天 |
| 4 | 乘积回归+置换+leave-one-corridor-out | 把n=13四分位升级为正规统计检验 | 乘积回归统计量+置换p值 | 2-3天(可后续) |
| 5 | 7场MERRA-2风玫瑰交叉核验+扰动 | 独立验证ERA5风向保真(季风走廊恰是最弱区) | roses_comparison.csv | 约1周(可后续) |
| 1-琪明 | 走廊图谱一期(区域版) | 用gain代理面绘制FIG4——成因条件全球足迹 | Fig4 + LOO查全率/查准率 | 1-2周 |
| 8 | 全球赌注核算 | 产出走廊内X GW + 朝向对错Y TWh/年 | Fig5 + 两个头条数字 | 1-2周(依赖任务1) |

二、先后顺序

| 时间 | 廷显 | 琪明 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即 | 任务2: Jensen旋转重跑 | 任务6: bootstrap CI | 两人并行, 互不依赖 |
| 廷显完成后 | 任务3: 机型敏感性 | 继续任务6 | 廷显继续FLORIS; 琪明继续统计 |
| 廷显任务3完成后 | 任务1: 输出参考尾流表给琪明 | 继续任务6 | 交付关键数据 |
| 琪明收到尾流表后 | 任务7: 联合优化(后续) | 任务1: 走廊图谱 | 琪明收到尾流表后可启动核心图 |
| 后续(第二周+) | (任务7继续) | 任务4->5->8 | 按优先级依次推进 |

三、廷显工作顺序

第一步 (任务2, 约半天): Jensen旋转重跑。取S1旋转扫描引擎 (task3_s1_optimal_orientation.py), 将wake_model从gauss改为jensen, 对26个长尾场+30个分层抽样场跑18角度扫描。Jensen有加速分箱(252组合), 比Gauss更快。产出: jensen_rotation_56farms.csv。

第二步 (任务3, 约半天): F57/F66/F91真实机型敏感性。取同一S1引擎, turbine_type改为ow_6MW和ow_8MW(已有YAML), 三个头条场各跑一遍旋转扫描。目的: 量化IEA 10MW强制密化对+18.2%的伪影占比。产出: ow_sensitivity_3farms.csv。

第三步 (任务1-廷显, 几分钟): 参考尾流表。生成6x6或8x8的5D标准方阵, 跑一次precompute_wake_table, 得684尾流效率值。交付给琪明后, 他的走廊图谱可启动。产出: reference_wake_table.csv。

第四步 (任务7, 约1周, 可后续): 朝向x几何联合优化。在POC 12场框架内, 对F57在建成朝向和最优朝向两种角度下分别跑Sx x Sy扫描, 回答"+18.2%占联合优化总收益的几成"。

四、琪明工作顺序

第一步 (任务6, 约1天): 聚类bootstrap替换配对t。用orientation_gain.csv, 按海盆/国家分组做bootstrap重抽样, 产出cluster bootstrap置信区间和分层符号检验p值。目的: 修复171场空间成簇下配对t检验的独立性失效。

收到廷显尾流表后 (任务1-琪明, 1-2周): 走廊图谱一期。用gain代理面+ERA5东亚/欧洲逐日风向分布+廷显的参考尾流表, 在全球近海网格上绘制成因条件足迹, 在171个已建场上做leave-one-corridor-out验证, 报告查全率。这是论文FIG4——killer figure。

后续依次推进: 任务4 (乘积回归+置换检验) -> 任务5 (MERRA-2风玫瑰核验) -> 任务8 (全球赌注核算)。