朝向长尾效应地理分析 分工说明

2026-07-24

背景: S1 朝向优化 171 场均值 +0.92% (中位 +0.28%), 分布高度右偏: 仅 7 场 >5%, 1 场 (越南 F57) 达 +18.2%。学长要求挑出这些高朝向收益场, 分析其地理/气候特征。

一、数据来源

orientation_gain.csv (S1 转角扫描直接产出): 1203 条, 每个 farm-year 的朝向优化 AEP 改善百分比。mean=+0.92%, median=+0.28%, P95=+4.1%, max=+21.7%。

farms_master.csv (任务零): 每个场的经纬度、台数、国家、面积。

analyze_orientation_gain.py (廷显已写好, 自动识别高收益场并输出地理分布统计)。

二、任务分工

任务 A: 可视化 + 地理归因地图 (琪明)

(1) 全球朝向收益分布图: 经纬度散点, 颜色深浅代表 gain_pct 大小, 气泡大小代表风机数, 叠海岸线/海洋底图。

(2) 对 >5% 的 7 个高收益场, 叠加当地风频/风玫瑰图 (从 ERA5 数据重建风向频率分布), 标注风向集中度 WCI。

(3) 更新论文 Fig7 — 替换为上述新图, 加注朝向价值的长尾分布。

输入: orientation_gain.csv + farms_master.csv (均已有)。

产出: Fig7_updated.png + 风玫瑰叠加图。

任务 B: 文字分析 + 论文更新 (廷显)

用 analyze_orientation_gain.py 的数据, 写分析段落 (约 500 字), 回答三个问题:

(a) 高朝向收益场集中在哪些区域? — 越南中南部 + 中国南海, 意大利, 丹麦

(b) 由什么气候/地形因素解释? — 季风走廊 (风向单峰窄扇); 海峡通道风 (地形整流效应); 微型场 (尾流空间狭小, 朝向效应被放大)

(c) 朝向价值的分布形态对全球海上风电规划有什么启示?

更新论文 Section 4.1, 嵌入琪明的新 Fig7。

输入: analyze_orientation_gain.py 的输出。产出: Section 4.1 补充文字段落。

任务 C: 核验 (两人共同)

用 ERA5 1981-2010 daily baseline 数据, 对 7 个高收益场各重建风玫瑰, 计算风向集中度 (WCI), 确认窄扇/单峰风况确实是高朝向收益的物理原因。

三、时间线

琪明第一波出图 (1天), 廷显跟着写文字 (半天)。无需串行 — 廷显的文字可以先基于 analyze_orientation_gain.py 的输出写草稿, 琪明的图替换 Fig7 后再定稿。